## Slide 1
MusicPlayer
项目汇报
基于当前仓库代码、文档、构建产物与版本记录整理的阶段性成果汇报
Android + Node.js
MVVM + Media3
v2.0 / 2026-05-18
43
Java 源文件
14
后端 API 路由
22.04 MB
Release APK
7
根目录文档
汇报口径：项目概述 / 架构设计 / 功能实现 / 关键难点 / 进度与测试 / 成果与规划

## Slide 2
01
项目概述
定位、范围与当前产出规模
项目定位
MusicPlayer 是一款面向移动端的音乐播放器项目，采用“Android 客户端 + Node.js 后端 + MySQL 数据源”的轻量全栈方案，覆盖在线歌曲浏览、播放、歌词、下载、收藏、最近播放与账号能力。
范围概览
客户端采用单 Activity + MVVM，统一管理播放、导航与状态。
后端提供歌曲列表、搜索、详情、播放、版本更新与用户接口。
Room 本地数据库承接离线缓存、本地导入、收藏与最近播放。
10
Fragment 页面
4
Activity 页面
23
布局 XML
27
Drawable 资源
6
Git 提交记录
v2.0
当前版本号
当前仓库已同时具备 App 端、后端服务、SQL 脚本、部署文档与 Release 产物。
统计口径来自当前仓库文件结构、构建产物与 Git 历史。
2

## Slide 3
02
需求背景
PRD 目标与场景诉求
业务背景
传统播放器在沉浸式体验、歌词同步、在线与本地一体化能力上存在体验割裂，项目目标是以酷狗概念版风格实现更强的交互与内容承载。
核心需求
围绕发现页、播放器、个人中心三大主界面，补齐搜索、收藏、最近播放、本地音乐、下载导入、账号登录与版本更新等完整链路。
体验目标
通过深色沉浸式 UI、动态封面配色、黑胶动画、歌词联动与前台播放，形成具备持续使用价值的移动端音乐产品原型。
PRD 目标摘要
发现页：搜索栏、推荐内容、分类入口与频道内容承载。
播放页：沉浸式背景、歌词显示、播控、进度拖拽与循环模式。
我的页：收藏、最近播放、本地音乐、设置、编辑资料等入口。
需求来源于仓库中的 `Music_App_PRD.md` 与当前实现范围。
3

## Slide 4
03
整体技术架构
端到端数据链路与技术选型
Android Client
MainActivity / Fragments / MainViewModel / Room / PlaybackService
界面与状态层
发现 / 播放器 / 我的
LiveData 驱动 UI
播放与能力层
Media3 / ExoPlayer
歌词、下载、封面、通知
服务与数据层
Express API / MySQL
LRCLIB / 静态资源
统一通过 HTTP / JSON 连接后端，歌曲流媒体播放支持 Range 分段传输。
核心依赖
Media3 1.5.1 / OkHttp 4.12 / Gson 2.11 / Room 2.8.4
视觉与体验
Coil 2.7 / Palette / Lottie / 深色沉浸式 UI
后端技术
Express 4.18 / mysql2 / JWT / bcrypt / 静态资源映射
架构说明基于 `MainActivity`、`MainViewModel`、`PlaybackService` 与 `web/server.js`。
4

## Slide 5
04
Android 架构设计
MVVM、播放服务与本地数据协同
MainActivity
单 Activity 宿主，负责导航、MediaController 生命周期、权限处理、歌词定时同步与全局播控联动。
MainViewModel
统一暴露播放状态、歌曲信息、歌词、用户资料与歌曲列表，后台线程池执行网络与数据库任务。
PlaybackService
前台 MediaSessionService，包装 ExoPlayer，处理音频焦点、耳机拔出暂停与系统通知。
页面与数据协同关系
页面层
发现 / 播放器 / 我的 / 搜索
状态层
LiveData / 事件分发 / UI 观察
服务层
播放、歌词、下载、更新
本地库
Room songs / recent_play
网络层
OkHttp + Gson + RetryInterceptor
体验层
Coil + Palette + 动画
Song 实体承载远端歌曲、本地路径、封面、歌词、收藏与本地状态。
RecentPlay 保留 7 天窗口，便于最近播放回溯与推荐场景。
下载与导入后的本地文件可回写数据库并参与统一播放列表。
Android 端围绕状态中心与播放服务形成清晰的职责边界。
5

## Slide 6
05
后端与数据设计
API、鉴权与流媒体资源服务
歌曲服务
分页/全量列表、详情、关键字搜索、播放地址下发，支持标题/歌手/专辑联合检索。
用户服务
注册、登录、JWT 鉴权、资料查询/更新、修改密码、注销与头像上传。
系统服务
版本检查、静态资源映射、统一响应封装、错误处理中间件与 404 处理。
后端关键能力矩阵
资源目录通过 `/resource/*` 与 `/musicplayer/*` 双路径映射，兼容旧数据。
歌曲播放接口对远端 URL 采用重定向，对本地资源采用文件读取 + Range 206 返回。
SQL 查询增加分页与参数校验，LIKE 查询支持通配符转义与路径越权防护。
MySQL 通过连接池访问，版本信息与用户信息分别独立表结构维护。
14
API 路由
3
核心数据表
3000
默认端口
Node.js 后端承担数据聚合、鉴权、更新检查与音频资源分发。
6

## Slide 7
06
核心功能模块
已在仓库中落地的主要业务能力
发现与分类
发现页承载内容入口，分类页已独立为二级页面，支持按歌手/专辑分组。
已实现
播放与歌词
全屏播放器、SeekBar、循环模式、歌词高亮滚动、点击歌词定位播放。
已实现
下载与导入
在线下载到本地目录、去重校验、系统文件选择导入、多文件元数据解析。
已实现
收藏与最近播放
收藏状态随本地数据持久化，最近播放按 7 天窗口写入与清理。
已实现
搜索与用户中心
支持歌曲搜索、登录注册、资料编辑、密码修改、头像上传与设置。
已实现
版本更新与体验增强
版本检查、通知播放、黑胶动画、Palette 动态取色、Lottie 动画。
已实现
功能闭环已经覆盖“发现 -> 播放 -> 收藏/下载 -> 账号 -> 更新”的完整主流程，可支撑原型展示与阶段性验收。
模块判断标准基于页面文件、业务类与后端接口是否已在仓库中落地。
7

## Slide 8
07
关键技术难点与解决方案
围绕播放器、歌词、数据与稳定性的重点攻关
难点 1：播放控制与系统能力协同
采用 Media3 + MediaSessionService 统一播控入口，处理音频焦点、耳机拔出暂停、通知栏控制与后台持续播放。
难点 2：歌词获取、缓存与同步
通过 LRCLIB 多阶段检索、歌词本地缓存、LRC 解析与二分查找，将当前播放位置精准映射到歌词行。
难点 3：远端歌曲与本地状态合并
ViewModel 先以 Room 兜底，再进行远端全量同步；同步时保护收藏、本地文件与歌词字段，避免覆盖用户状态。
难点 4：稳定性与性能治理
引入 RetryInterceptor、统一错误处理、连接池复用、数据库索引与图片加载优化，降低失败率与资源消耗。
50-80%
数据库查询优化
30-40%
网络请求优化
20-30%
内存占用优化
5x+
歌词缓存提升
15-20%
图片加载优化
性能数据引用项目优化报告，难点描述基于关键实现逻辑归纳。
8

## Slide 9
08
项目里程碑与开发进度
从基础能力拉通到 v2.0 交付的阶段演进
05-08
v1.2
基础资源链路打通
05-09
优化阶段
安全/性能治理完成
05-13
v1.8
核心能力扩展
05-16
v2.0
文档与版本收敛
05-18
当前状态
Release APK 与汇报稿
里程碑结论
Git 记录已形成 v1.2 -> v1.8 -> v2.0 的版本迭代路径，当前仓库存在 Release 安装包与多份交付文档。
开发进度判断
主业务能力基本闭环，项目已具备阶段性汇报、演示与内部验收条件。
待完善方向
自动化测试、密钥与配置治理、Room 无损迁移、后端依赖声明完整性仍需继续加强。
版本记录：2026-05-08、2026-05-13、2026-05-16、2026-05-18 均有关键提交节点。
优化报告记录两阶段共 15 项优化，涵盖安全、性能、稳定性与代码质量。
当前发布产物：`app/release/app-release.apk`，文件大小 22.04 MB。
里程碑基于 Git 提交时间、优化报告与 APK 产物时间戳整理。
9

## Slide 10
09
测试结果与性能指标
真实校验结果 + 已记录优化收益
构建与校验现状
已存在 Release APK 产物；执行 `testDebugUnitTest` 时共运行 4 项单测，其中 3 项失败，失败点集中在 Robolectric 依赖解析环境。
测试结论
功能实现层面已具备演示条件，但自动化测试覆盖与环境稳定性仍需提升，适合作为下一阶段重点治理项。
已记录指标
数据库查询 50%-80%，网络请求 30%-40%，内存使用 20%-30%，歌词缓存 5 倍以上，图片加载 15%-20%。
4
已执行单测
3
失败用例
22.04 MB
Release APK
50-80%
DB 查询优化
30-40%
网络优化
5x+
缓存提升
当前验证口径
构建产物：Release APK 已生成，更新时间 2026-05-18 13:50。
测试执行：4 项单测已触发，3 项受依赖解析问题失败。
风险提示：项目仍以功能验证为主，需补充更稳定的本地与 CI 测试流程。
本页区分“已执行测试结果”和“优化报告中的性能提升”两类数据口径。
10

## Slide 11
10
团队分工与成本投入
按当前仓库产出倒推的职责分工与投入结构
角色分工
产品/设计：定义需求边界、页面风格、交互路径与汇报结构。
Android 开发：负责 MVVM、播放链路、页面实现、歌词、下载与更新能力。
后端开发：负责歌曲接口、用户接口、鉴权、流媒体与静态资源服务。
测试/运维：负责构建、部署、回归验证、问题跟踪与版本发布支持。
成本投入分析
仓库未记录实际预算与人天，本页采用结构化口径，便于汇报时替换真实数据。
研发人力
优先级：高，覆盖客户端、服务端、联调与优化修复。
基础设施与发布
优先级：中，集中在数据库、服务部署、存储与交付流程。
软件授权
优先级：低，当前以开源技术栈为主，授权成本相对可控。
如需对外正式汇报，可将角色名称替换为真实成员姓名与实际预算数据。
11

## Slide 12
11
业务价值与成果总结
从功能闭环、工程资产到阶段性价值体现
成果产出
Android 客户端、Node.js 后端、MySQL 脚本、Release APK、部署文档、优化报告与产品 PRD 已形成完整交付包。
业务价值
项目具备在线 + 本地音乐一体化能力，能支撑展示型产品原型、课堂/答辩汇报或内部验证场景。
工程价值
MVVM、Room、统一响应、重试拦截与索引优化，为后续迭代打下可维护基础。
v2.0
当前版本
15
优化项记录
10+
核心业务能力
阶段总结
当前项目已完成音乐播放器的核心业务闭环建设，并通过版本迭代、优化治理与产物输出，达到了“可演示、可汇报、可持续演进”的阶段目标。
从展示效果看，项目具有沉浸式播放器、歌词联动、下载导入、账号体系与版本更新等亮点；从工程角度看，项目已经具备继续向稳定性、规范化与商业化方向扩展的基础。
成果总结综合了代码实现、文档资产与发布物三类证据。
12

## Slide 13
12
后续迭代计划
围绕稳定性、安全性与产品深度的下一阶段方向
近期迭代
1. 修复 Robolectric 测试环境问题，补充单元测试与关键流程回归测试。
2. 将 JWT 密钥、数据库凭据与环境差异配置迁移到安全配置文件。
3. 修复 Room destructive migration 风险，补齐无损迁移策略。
中期迭代
1. 引入 Repository / DI（Hilt）等分层方案，降低 Activity 负担。
2. 强化离线能力、同步机制与缓存命中策略。
3. 完善 CI 构建、日志监控、异常告警与性能观测。
产品深化
1. 扩展推荐、电台、播放列表与个性化内容。
2. 强化用户画像、偏好设置与内容运营能力。
3. 优化视觉系统与组件规范，提升整体交互一致性。
规划原则：优先补齐测试与安全治理，再推进架构升级与业务增长能力，确保项目从“可展示”走向“可持续”。
迭代方向同时吸收了仓库中已有风险项、优化报告建议与当前测试结论。
13